## Sheet1
项目进度安排表
标题 | 具体功能说明 | 预计时间 | 实际时间 | 开始时间 | 结束时间 | 开发人
抓取整个页面 | 通过一个url将整个页面的内容抓取下来。保存到文件或者数据库做他用 | 1小时
解析页面 | 将抓取下来的页面进行解析，找到需要提交的参数的键值等。如果是存放在js中，则要从js中找出相应的键值和url进行保存。基本上涉及两个页面，7个左右的请求 | 13小时 |  |  |  | 小鲜肉
识别验证码功能 | 输入图片，输出数字 | 2小时 |  |  |  | 小六
登录，登出 | 登录目标系统，并保持登录状态。登出，清除状态 | 2小时 |  |  |  | six
封装请求 | 封装发送请求的方法，要求方法内部支持断线重连 | 4小时
日志功能 | 用来记录操作状态 | 2小时 |  |  |  | 小鲜肉
异常机制 |  | 4小时
登录登出请求对接 | 和目标网站连通登录和登出的功能，注意关于cookies的处理 | 4小时 | 4 | 2016年7月11日12:52:07 | 2016年7月11日16:52:18 | six
从页面获取数据的请求 | 和目标网站连通获取页面数据的功能 | 8小时
投注对接 | 和目标网站投注功能的对接 | 3小时
网站前台登录页面 |  | 2小时 | 2 | 2016年7月11日10:20:37 | 2016年7月11日13:20:51 | six
网站操作显示 |  | 1小时
总计时间： |  | 46小时

## Sheet2
项目进度安排表
标题 | 具体功能说明 | 预计时间 | 实际时间 | 开始时间 | 结束时间 | 开发人
抓取整个页面 | 通过一个url将整个页面的内容抓取下来。保存到文件或者数据库做他用 | 1天
识别验证码功能 | 输入图片，输出数字 | 2天
登录，登出 | 登录目标系统，并保持登录状态。登出，清除状态 | 2天
日志功能 | 用来记录操作状态 | 2天